## Backlog
Projeto Djavan - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam# | Prioridade | Statuts
Projeto criado e configurado no GitHub | Organização e versionamento dos códigos, alocação da documentação, banco de dados, VM, calculadora etc. | Essencial | P | 5 | 2 | OK
Visão de Negócio (Diagrama) | Representação gráfica simplificada das partes do negócio | Essencial | M | 8 | 1 | OK
Protótipo do Site | Serve para ter uma base de como o site deverá ficar no projeto final. | Essencial | M | 8 | 1 | OK
Documentação do Projeto | Extrema importância pois facilita a comunicação e direcionamento e entre os membros da equipe e o cliente, auxiliando no planejamento do projeto. | Essencial | GG | 21 | 1 | OK
Execução de Script de Inserção de Registros | Versão inicial do script de banco de dados para futura homologação. | Essencial | G | 13 | 3 | OK
Execução de Script de Consulta de Dados | Versão inicial para consulta dos dados inseridos. | Essencial | P | 5 | 3 | OK
Setup de Virtualização | Conjunto com o cliente para escolher uma VM para o projeto | Essencial | P | 5 | 3 | OK
BackLog | Montagem e gerenciamento da lista de atividades, afazares e requisitos. | Essencial | G | 13 | 2 | OK
Especificação da Dashboard | Fazer uma descrição de como a Dashboard funcionará (segurança, layout, público-alvo, funcionalidades, etc) | Essencial | GG | 21 | 3 | OK
Diagrama de Solução | Realizar um diagrama que mostra o conjunto de arquiteturas que serão utilizadas no desenvolvimento e funcionamento do projeto (dados, segurança, monitoramento, desempenho) | Essencial | G | 13 | 2 | OK
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Organizar no Trello as sprints e as atividades junto do status (a fazer, em desenvolvimento, concluído) | Essencial | PP | 3 | 1 | OK
Modelagem Lógica do Projeto | Contextualizar os dados que serão utilizados (relações, chaves, propriedades) | Essencial | M | 8 | 1 | OK
API Local / Web Data Viz | Utilizar o software de interface local e verificar conexão/resposta com o sensor | Essencial | G | 13 | 3 | OK
Script BD | Script do banco de dados atualizado | Importante | G | 13 | 3 | OK
Modelagem Lógica do Projeto (final) | Modelagem Lógica versão final | Importante | M | 8 | 3 | PENDENTE
Doc. Final do Projeto | Documento completo que detalha todos os aspectos do projeto | Essencial | GG | 21 | 1 | OK
PPT da Apresentação do Projeto | Apresentação em PowerPoint preparada para a entrega final do projeto | Essencial | P | 5 | 3 | PENDENTE
Site – versão final | Versão final do site institucional do projeto | Essencial | M | 8 | 2 | OK
Cadastro, Login e Dashboard, conectado com BD | Cadastro, login e dashboard, todos integrados com o banco de dados. | Essencial | G | 13 | 1 | OK
Modelagem Lógica (Final) | Diagrama final da modelagem lógica do banco de dados, detalhando todas as tabelas e relações | Essencial | M | 8 | 3 | OK
Tabelas criadas | Implementação física das tabelas no banco de dados, de acordo com a modelagem lógica definida. | Essencial | M | 8 | 3 | OK
Distribuir solução em duas máquinas | Distribuir a solução em 2 máquinas. 1 para BD e Aplicação e outra MÁQUINA para coleta de dados do arduino. Simular cliente->servidor. | Essencial | PP | 3 | 3 | PENDENTE